## Лист1
# | Задача | Високорівнева оцінка, год | Затрачено реального часу, год | Нотатки
1 | Збір початкових даних | 5 | 4
2 | Задання естімейтів задач | 1 | 1
3 | Пошук літератури та документації по перериванням DOS | 2 | 1 | документація для Borland Turbo Assembler
4 | Задання архітертури додатку | 1 | 1 | визначення, в яких структурах данних будуть зберігатися дані
5 | Створення git-репозиторію | 1 | 1
6 | Розробра алгоритму "гномового" сортування | 2 | 2
| Створення окремої бібліотеки для необхідних функцій | 1 | 1
7 | Розробка основних процедур вводу чисел з клавіатури | 6 | 4 | Введення вдємних чисел в тому числі
| InputInt | 2 | 1 | Перетворення рядків символів у число та навпаки
| InputPInt | 2 | 1
| OutInt | 2 | 2
8 | Розробка процедур для вводу чисел у масив | 4 | 5 | З використанням попередніх функцій
| GetArray | 2 | 2
| OutArray | 2 | 3
9 | Розробка процедур для виводу масиву в файл на диску | 1 | 1
| OutToFile | 1 | 1
10 | Додання функції перевірки коректності введених та виведених данних | 1 | 1 | Перевірка на відємне число, не число і тп.
11 | Додання процедур вікриття/закриття файлів | 2 | 2
| CloseFile | 1 | 1
| OpenFileRead | 1 | 1
12 | Розробка макросів для спрощення виводу рядку символів на екран | 3 | 2
| PRINT | 2 | 1 | Разом з створенням окремої бібліотеки
| PRINTN | 1 | 1
13 | Розробка користувацького інтерфейсу | 1 | 1 | Консольний інтерфейс з використанням переривання int10h
14 | Розробка документації по даній програмі | 1 | 1
| Загальна кількість затраченого часу, год | 48 | 42